xx室101年度重要工作項目自主查核表(範例)

查核日期：

| 項次 | 管制案號 | 查核點編號 | 目標值 | 執行進度 | 未達成目標值理由 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 達成比率 | 達成/未達成 |  |
| 1 | 10156A0005 | A1 | 100% | 達成 |  |
| 2 | 10156A0005 | A2 | 50% | 未達成 | 專任教師未交齊 |
| 3 | 10156A0005 | A3 | 0% | 未達成 | 目標願景仍在協商 |
| 4 |  |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |  |
| 6 |  |  |  |  |  |

- 表格不敷使用時請自行續頁

管考業務承辦人/聯絡電話：江小明/1006           單位主管：王大明

101年度重要工作項目基本資料表(範例)

管制案號：    10156A0005

| 工作名稱：申請xxx認證 |  |  |  | 年度預算：約新台幣51萬 |  |  | 屬性： |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 工作承辦人： |  |  |  | 執行期程：101年1月1日~101年12月31日 |  |  |  |
| - 工作內容概述：成立xxx工作小組，進行內部體質改善 |  |  |  |  |  |  |  |
| 年度預期目標： 1.協助完成問卷調查（xxx Salary Survey） 2.成立xxx工作小組，進行內部體質改善 3.繳交申請書(Eligibility Application)與認證申請年費 4.制定系所目標願景，統整管理學院目標 5.整理系所專任教師資料 |  |  |  |  |  |  |  |
| 執行(查核)進度： |  |  |  |  |  |  |  |
| 查核季別 | 查核點 編 號 | 預定完成日期 | 預定完成事項 (查核內容) |  | 目標值 （力求量化表示） | 預算執行金額 |  |
| Q1 | A1 | 100年01月 | 召開xxx委員會討論院目標與系所特色 |  | 1次 | 2000元 |  |
|  | A2 | 100年02月 | 整理系所專任教師資料 |  | 43位 | 0 |  |
|  | A3 | 100年03月 | 制定系所目標願景，統整學院目標 |  | 1次 | 2000元 |  |
| Q2 | A4 | 100年04月 | 參加xxx舉辦的活動與研討會 |  | 2人 | 1700美金 |  |
|  | A5 | 100年05月 | 進行國際交流 |  | 2人 | 24萬 |  |
|  | A6 | 100年06月 | 協助完成問卷調查（BSQ） |  | 2次 | 0 |  |
| Q3 | A7 | 100年07月 | 繳交xxx會員年費 |  | 1次 | 2550美金 |  |
|  | A8 | 100年08月 | 研究xxx認證的21項準則 |  | 1次 | 0 |  |
|  | A9 | 100年09月 | 召開xxx委員會討論21項認證準則 |  | 1次 | 2000元 |  |
| Q4 | A10 | 100年10月 | 前導認證申請 |  | 1次 | 12萬 |  |
|  | A11 | 100年11月 | 協助完成問卷調查 |  | 1次 | 0 |  |
|  | A12 | 100年12月 | 繳交前導認證申請書(Pre-Accreditation Eligibility Application)與認證申請年費 |  | 1次 | 4500美金 |  |

- 工作項目每季(3個月)至少應設有一個查核點，查核點中可有多項具體數值化之目標值。